## Hoja1
No iniciado
En desarrollo
Terminado

## Plan de Trabajo
Seguimiento de Auditoria Sears, El Salvador
TEMA | REQUISITO Auditado | Fecha de Auditoria | No. Observación | Decripción del Hallazgo | RESPONSABLE | Acción Correctiva | Fecha Compromiso AC | Acción Preventiva | Fecha Compromiso AP
I. Dirección y Comunicación | 1. Comité Interno | 2015-06-15 | 6 | a) No se presenta por escrito el proceso de este requisito b) No se visualiza de forma clara las tareas y trabajo del comité. c) El Comité no presenta un índice de participación. d) Contabilizar horas hombre invertidas por el Comité e) Actualizar organigramas con el departamento de cada colaborador. f) Actualizar acta constitutiva con cada subcomité. | Ericka Corea Wilber Alexander Herrera | Desarrollar programa. | 2015-06-30
| 2. Política | 2015-06-15 | 4 | a) No se presenta el índice de participación. b) La evidencia que se presenta es poca clara, falta una estrategia de como realizar la difusión y el conocimiento de la política a todos los colaboradores. c)No se presenta una mejora continúa clara en la difusión de la política. La difusión es la principal estrategia en este requisito. [Política de CH y RS]: d) Falta que se desarrolle una estrategia más clara, definida y efectiva para realizar la difusión de la política. | Jacky Melgar | Desarrollar programa.
| 3. Manual de Programas | 2015-06-15 | 3 | a) No se presenta por escrito el proceso de esta práctica y no se muestra en la evidencia presentada que todos los programas estén funcionando. b) [Manual]: No se presenta evidencia que se difunda el Manual. c) No se presentó claridez en la evidencia de la mejora continua. |  | Desarrollar programa.
| 4. Informe Anual | 2015-06-15 | 1 | a) No se presenta un Informe Anual, solo un esbozo de lo que se ha hecho con algunos programas y/o eventos, con poca evidencia de los resultados obtenidos en los mismos. Pocas páginas y muy pocas con indicadores o resultados. |  | Desarrollar programa. | 2015-07-30
| 5. Auditorías Internas | 2015-06-15 | 1 | Programa no terminado o muy escueto. | Paulita y Jacky
II. Justicia Salarial y Cultura de la Legalidad | 6. Justicia Salarial | 2015-06-15 | 3 | a) No se presentó evidencia de cumplimiento del total de los mínimos auditables requeridos por la Norma CRESE (inciso c). Se muestra el programa formato, pero aun así, no se muestra evidencia de que se lleve a cabo efectivamente. b) No se muestran métricas claras de este programa, como el indicador de cuantas personas se vieron beneficiadas y balance trabajo y capital. c) No se presenta una estrategia de difusión clara y efectiva. | Paulita y Jacky
| 7. Cultura de la Legalidad | 2015-06-15 | 2 | a) No se presentó evidencia de cumplimiento del total de los mínimos auditables requeridos por la Norma CRESE (inciso b). b) Programa Formato, presentan una lista incompleta de las leyes, reglamento interno de trabajo, norma de conducta. | Paulita Romero y Jacky Melgar
III. Calidad de Vida y Desarrollo del Personal | 8. Salud | 2015-06-15 | 1 | a) Formato, presentan varios programas, nutrición, salud bucal, donación de sangre, campaña de salud. Separar cada campaña de Salud y realizar un programa y realizar métricas. | Vilma de Caminos
| 9. Seguridad | 2015-06-15 | 3 | a) Falta Difusión y conocimieto. b) Falta explicar con más claridad el procedimiento y la medición de las métricas. c) Poca evidencia en la mejora continua del programa.
| 10. Orden y Limpieza | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores
| 11. Capacitación en áreas de trabajo | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores
| 12. Formación académica | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores
| 13. Propuestas | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores
IV. Protección y Desarrollo de Familias | 14. Desarrollo de familias | 2015-06-15 | 1 | No se ha comenzado con el programa. // Ya se comenzo el programa.
| 15. Estructura Laboral | 2015-06-15 | 1 | Poco claro el procedimiento y se presentan métricas poco claras.
| 16. Despido de personal | 2015-06-15 | 3 | a) No se tenían documentados los programas. b) Métrica: No se muestra evidencia de una métrica eficaz. c) No se muestra evidencia de mejora continua.
V. Solidaridad y Ayuda a la Comunidad | 17. No discriminación | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores
| 18. Becarios | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores
| 19. Proveedores | 2015-06-15 | 1 | a) No se muestra evidencia de una mejora continua adecuada al programa. | Wilber Cruz | Concientizar a los proveedores sobre el trabajo que realiza el Comité con respecto a la Calidad Humana y Responsabilidad Social, motivándolos a la implementación con sus empleados.
| 20. Vinculación con la comunidad | 2015-06-15 | 1 | Evaluar las actividades realizadas y determinar si se continua con todas o solo algunas | Wilber Cruz
VI. Promoción y Cuidado del Medio Ambiente | 21. Cuidado del suelo | 2015-06-15 | 3 | a) Alcance: Solo es para los colaboradores, se pierde la oportunidad de tener un alcance más grande, como los clientes e incluso proveedores aporten a este programa. b) No se muestra el procedimiento en si, falta que lo desglosen y expliquen cada uno de las actividades del programa. c) Métrica: Se mostró solo las ventas de los materiales, pero no se mostraron las cantidades que se colectaron. | Oscar López | Separar programa
| 22. Cuidado del aire y de la atmósfera | 2015-06-15 | 4 | a) Alcance: Solo es para los colaboradores, se pierde la oportunidad de tener un alcance más grande, como los clientes e incluso proveedores aporten a este programa. b) No se muestra el procedimiento en si, falta que lo desglosen y expliquen cada uno de las actividades del programa.; c) Métrica: Se mostró solo las ventas de los materiales, pero no se mostraron las cantidades que se colectaron. d) Separar programas de acuerdo a actividades. Concientizar el cuidado del medio ambiente. | Oscar López | Separar programa
| 23. Cuidado del agua | 2015-06-15 | 3 | a) Alcance: Solo es para los colaboradores, se pierde la oportunidad de tener un alcance más grande, como los clientes e incluso proveedores aporten a este programa. b) No se muestra el procedimiento en si, falta que lo desglosen y expliquen cada uno de las actividades del programa.; c) Métrica: Se mostró solo las ventas de los materiales, pero no se mostraron las cantidades que se colectaron. | Oscar López | Separar programa
VII. Humanización y trascendencia en el trabajo | 24. Empresa más ética | 2015-06-15 | 2 | a) No se presentó evidencia de cumplimiento del total de los mínimos auditables requeridos por la Norma CRESE. b) No se muestra evidencia de mejora continua, se pierde la oportunidad de realizar una estrategia de participación de los colaboradores. | Jacky Melgar | Realizar lista de valorses y herramienta que permita detectar las fallas.
| 25. Trabajo más humano o dignificante | 2015-06-15 | 1 | a) Trabajar en la mejora continua e indicadores | Jacky Melgar