## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO 2015 Mazatlán, Galerías
TEMA | REQUISITO | NOMBRE DEL PROGRAMA | RESULTADO DE LA AUDITORÍA POR CRITERIO DE EVALUACIÓN. Área de oportunidad (%) |  |  |  |  | ACCIONES ESPECÍFICAS PARA REDUCIR EL AREA DE OPORTUNIDAD DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO | ANOTAR UNA "X" DONDE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LA ACCIÓN TOMADA. |  |  | CALENDARIO 2014 - 2015 | [11 empty] | ESTATUS
| (Nombre abreviado) | (Cuando aplique) | Existencia | Difusión y conocimiento | Participación universal | Mejora continua | Vinc. con la dirección estratégica |  |  |  | FORTALECER PROGRAMA | MANTENER PROGRAMA | NUEVOS PROGRAMAS | ENE | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
I. Dirección y Comunicación | 1. Comité Interno |  | 75% | 75% | 100% | 100% | 0% | Elaborar organigrama. (se divieron los temas/actividades). Elaborar minutas mensuales Elaborar Acta Contitutiva. Elaborar plan de trabajo. Tomar evidencias (en cada evento). | Víctor Guerra | 2015-06-20 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 MAY.: 2015-05-18; CALENDARIO 2014 - 2015 JUN.: 2015-06-22; CALENDARIO 2014 - 2015 JUL.: 06-jul-15 28-jul-15; CALENDARIO 2014 - 2015 AGO.: 2015-08-21 | Terminado
| 2. Política |  | 0% | 75% | 75% | 75% | 0% | El Comité deberá conocer la politica de CHy RS. Difundir politica a colaboradores. Realizar una encuesta de conocimiento. | Víctor Guerra | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 3. Manual de Programas |  | 0% | 75% | 100% | 100% | 0% | El manual se irá integrando por cada porgrama terminado. Ingresar programas en la carpeta virtual. | Víctor Guerra | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 4. Informe Anual |  | 0% | 75% | 100% | 100% | 0% | Planear la forma en que se llevará acabo el informe anual. | Víctor Guerra | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 5. Auditorías Internas |  | 0% | 75% | 100% | 100% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Erika Ibañez | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
II. Justicia Salarial y Cultura de la Legalidad | 6. Justicia Salarial |  | 0% | 0% | 100% | 75% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 7. Cultura de la Legalidad |  | 0% | 0% | 75% | 100% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
III. Calidad de Vida y Desarrollo del Personal | 8. Salud |  | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | Programa de revisión. Tips de salud. Convenio con seguro. | Luisa Rosario, Azucena, Rossy, Benjamin, Yolanda, Amalia y Liliana | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 9. Seguridad |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Teresa Benjamin Rivas, Jesus y Liliana | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 10. Orden y Limpieza |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Teresa Benjamin Rivas, Jesus y Liliana | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 11. Capacitación en áreas de trabajo |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Heli Santana Yesenia | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 12. Formación académica |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Heli Santana Yesenia | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 13. Propuestas |  | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | Programa de corporativo |  | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
IV. Protección y Desarrollo de Familias | 14. Desarrollo de familias | Integración Familiar. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Desarrollar Programa e ingresar en la carpeta virtual. Recabar evidencias. | Minerva Rosario | 2015-05-03 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 MAY.: 2015-05-03 | Terminado
| 15. Estructura Laboral |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 16. Despido de personal |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
V. Solidaridad y Ayuda a la Comunidad | 17. No discriminación |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 18. Becarios |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 19. Proveedores |  | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 20. Vinculación con la comunidad |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Eusebio Ana Halina Rossy Monica | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
VI. Promoción y Cuidado del Medio Ambiente | 21. Cuidado del suelo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Yolanda Veronica Nadia Raquel Yesenia | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 22. Cuidado del aire y de la atmósfera |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Yolanda Veronica Nadia Raquel Yesenia | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 23. Cuidado del agua | Agua | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Yolanda Veronica Nadia Raquel Yesenia | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
VII. Humanización y trascendencia en el trabajo | 24. Empresa más ética |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Guadalupe Crespo / Octavio Muñoz | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo
| 25. Trabajo más humano o dignificante |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Realizar Programa e ingresarlo en la carpeta virtual. | Heli Santana Yesenia | 2015-09-01 |  |  | X | CALENDARIO 2014 - 2015 SEP.: 2015-09-01 | En desarrollo

## Hoja1 (hidden)
No iniciado
En desarrollo
Terminado