## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO 2015 Sears, Celaya Galerías
TEMA | REQUISITO | NOMBRE DEL PROGRAMA | RESULTADO DE LA AUDITORÍA POR CRITERIO DE EVALUACIÓN. Área de oportunidad (%) |  |  |  |  | ACCIONES ESPECÍFICAS PARA REDUCIR EL AREA DE OPORTUNIDAD DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO | ANOTAR UNA "X" DONDE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LA ACCIÓN TOMADA. |  |  | CALENDARIO 2014 - 2015 | [11 empty] | ESTATUS
| (Nombre abreviado) | (Cuando aplique) | Existencia | Difusión y conocimiento | Participación universal | Mejora continua | Vinc. con la dirección estratégica |  |  |  | FORTALECER PROGRAMA | MANTENER PROGRAMA | NUEVOS PROGRAMAS | ENE | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
I. Dirección y Comunicación | 1. Comité Interno | 1. Comité Interno | 0% | 100% | 75% | 75% | 50% | Presentación del Comité y platica de los objetivos. Fecha para la presentación de los Subcomites Programa de Actividades del Comité Crese Pagina de Facebook Juntas delfin | Ernesto Guevara y Magdalena Maldonado | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 2. Política | 2. Política de Responsabilidad Social | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | Programa Terminado con algunas observaciones | Comité de CRESE 245 Recursos Humanos Staff ejecutivo de tienda | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 3. Manual de Programas | 3. Manual de Calidad Humana y Responsabilidad Social | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Se esta trabajando en los programas para integrar el manual. Entrega de programas 27/mayo/2015-junio | Ernesto Guevara Gabriel, Marco Antonio, Magdalena | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 4. Informe Anual | 4. Informe Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Programa Terminado con algunas observaciones | Comité | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 5. Auditorías Internas | 5. Programa de Auditorías internas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar programa de auditorias. Realizar auditoria en noviembre | Berenice Rodríguez |  |  |  | X | [12 empty] | No iniciado
II. Justicia Salarial y Cultura de la Legalidad | 6. Justicia Salarial | 6. Justicia Salarial | 0% | 75% | 75% | 75% | 0% | Programa de reconocimientos | Mary Ramos | 2015-07-17 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
| 7. Cultura de la Legalidad | 7. Cultura de la Legalidad | 0% | 75% | 75% | 75% | 0% | Trabajaran con el del Corporativo, complementandolo con algunas inforgrafias de la página web de cultura de la legalidad. | Comité/RH | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
III. Calidad de Vida y Desarrollo del Personal | 8. Salud | 8. Activate | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Carrera o Eventos Deportivos por aniversario Plan de trabajo Salud Equipo de Futbol Programa en proceso | Equipo Amarillo | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
| 9. Seguridad | 9. Seguridad en el trabajo | 50% | 75% | 100% | 75% | 50% | Protección Civil. Elaborar el plan de trabajo de acuerdo a las actividades de la comisión mixta. | Alicia Gudiño | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
| 10. Orden y Limpieza | 10. Orden y Limpieza | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 5´s Orden y Limpieza | Comité | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
| 11. Capacitación en áreas de trabajo | 11. Estar Tarzán en Sears | 25% | 75% | 75% | 75% | 75% | Programa Terminado e iniciado. Clases de Inglés | Comité | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 12. Formación académica | 12. Curso de Inglés | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Diplomado Gerencial Capacitate para el Empleo | Comité | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
| 13. Propuestas | 13.Propuesta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Programa de propuestas del Corporativo Estrategia para darlo a conocer y participar. | Comité | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
IV. Protección y Desarrollo de Familias | 14. Desarrollo de familias | 14. Reactívate | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | Programa Terminado y en proceso de iniciar. | Magdalena Maldonado Pérez Comité | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 15. Estructura Laboral | 15.Integración familiar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Crear el programa Ingreso en la carpeta virtual | Elena Jimenez Mary Ramos | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | No iniciado
| 16. Despido de personal | 16.Terminación de la relación laboral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Crear el programa Ingreso en la carpeta virtual | Elena Jimenez Mary Ramos | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
V. Solidaridad y Ayuda a la Comunidad | 17. No discriminación | 17. Inclusión laboral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Crear el programa Ingreso en la carpeta virtual | Elena Jimenez Mary Ramos | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | No iniciado
| 18. Becarios | 18.Profesionistas en desarrollo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Crear el programa Ingreso en la carpeta virtual | Elena Jimenez Mary Ramos | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | No iniciado
| 19. Proveedores | 19. Desarrollo de proveedores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Crear el programa Ingreso en la carpeta virtual | Berenice Rodríguez Pontón | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | No iniciado
| 20. Vinculación con la comunidad | 20. Apoyo al Migrante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Crear el programa Ingreso en la carpeta virtual | Ernesto Garcia Ismael González | 2015-08-16 |  |  | X | [12 empty] | En desarrollo
VI. Promoción y Cuidado del Medio Ambiente | 21. Cuidado del suelo | 21. Adoptame no me tires | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Programa terminado con algunas observaciones Promoción y cuidado del medio ambiente | Gabriel Hernández | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 22. Cuidado del aire y de la atmósfera | 22. Cuidado del aire y la atmósfera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Programa terminado con algunas observaciones Promoción y cuidado del medio ambiente | Gabriel Hernández | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 23. Cuidado del agua | 23. Ahorro y cuidado del agua | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Programa terminado con algunas observaciones Promoción y cuidado del medio ambiente | Gabriel Hernández | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
VII. Humanización y trascendencia en el trabajo | 24. Empresa más ética | 24. Asume | 25% | 25% | 75% | 25% | 25% | Asume | Coordinador de capacitación en tienda. Comité Staff Ejecutivo de la Tienda | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado
| 25. Trabajo más humano o dignificante | 25. Rescatando Nuestras Tradiciones | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | Biblioteca Rescatando nuestras tradiciones | Supervisor de Comité de eventos Recursos Humanos Coordinador de capacitación Gerente de tienda Comité | 2015-07-02 |  |  | X | [12 empty] | Terminado

## Hoja1 (hidden)
No iniciado
En desarrollo
Terminado