## Hoja1
PLAN DE TRABAJO
Comité CRESE
242 Playa del Carmen
Integrantes:
| Nombre | Puesto CRESE
| Carlos Alberto Mota González | Presidente
| Esmeralda del Carmen Hernandez Villafranco | Secretaria
| Samuel Higuera Bernal | Vocal I
| José Alberto Centeno Hernádez | Vocal II
| Susana Guadaluoe Ramírez mendoza | Vocal III
| Rosmery Belen Salazar Ramírez | Vocal IV
Req. | ¿Qué? | ¿Quién? | ¿Cuándo? | Observaciones
1 | Se actualizará acta constitutiva e informativa de manera formal de la integración del comité | Susana Ramírez Mendoza | 02/04/2015 | Actualizar cada que haya modificaciones.
2 | se actualizará la carpeta de Crese integrando los nuevos programas y sus respectivas evidencias. | Susana Ramirez y Carlos Mota | 2014-08-12
3 | Recabar y ordenar la informacion que se vaya obteniendo de cada requisito | Alberto Centeno | Cada reunion
4 | se elabora informe anual y se estará enviando a otros grupos de interes a m+as tardar el 15 de mayo | Susana Ramírez y Belen Salazar | 2015-04-15 | E
5 | las fechas programasdas para auditorias internas será en julio y diciembre 2015 | Belen Salazar | 2015-03-15 | Se realizó calendario de auditorias internas,
6 | Solicitar en julio 2015 a corporativo programa de justicia salarial | Carlos Mota | 2015-04-15
7 | Reforzar las faltas de probidad, mercancia de alto valor, y faltante de documentos y mercancia. |  | 2015-05-11
8 | platica de planificacion familiar | IMSS | 2015-05-27
8 | Solicitar al area de seguridad el PIPO correspondiente a este año, asi como el organigrama de brigadas de la tienda. | Carlos Mota | 2015-08-10
10 | Dar seguimiento al programa 5´s en los 33 modulos de piso de ventas, y realizar platicas con los asociados en juntas delfín. | Belen Salazar | 2014-10-06
11 | Recabar la relacion de capacitaciones que se otorgan en la tienda | Susana Guadaluoe Ramírez Mendoza | 2014-07-20
13 | Calendarizar la apertura del buzon y anexar fotos de buzon | Samuel Higuera/ Carlos Mota | 2013-08-15
15 | Buscar asociaciones que puedan dar asesorias a los empleados sobre diferentes temas. | Carlos Mota | 2013-09-23
16
17 | Realizar encuesta para determinar numero de personas de lengua indigena , embarazadas. | Susana Ramírez Mendoza | 2014-10-03
18 | Recabar las cartas e informacion de los becarios que cuenta la tienda. | Susana Ramírez Mendoza | 2014-08-03 | actualmente no se encuentran colaboradores becados, se lanzó la convocatoria pero no se inscribio nadie.
19 | Realizar bitacora de control, para verificar que su personal cuente con seguro social. | Carlos Mota | 2014-09-27 | actualizar cada que ingresen promotores nuevos.
20 | Realizar contacto con la iglesia del carmen para apoyarlos en sus programas sociales. | Carlos Mota | 2014-03-01 | No se llego a un acuerdo con la iglesia.
21 | Se implementara el programa de separacion de reciduos aluminio y pet. | Carlos Mota | 2014-01-07 | se le da seguimiento
22
23 | Realizar platicas informativas para cuidado del medio ambiente. | Belen Salazar | 2013-10-20
24 | Recabar fotos de los egresados del grupo asume 2013. | Susana Ramírez Mendoza | 2014-10-27
25 | Realizar calendario de reuniones y eventos de manera mensual. | Carlos Mota | 2014-10-08
| Programa tu 100 vale 100 | Susana Ramírez Mendoza | 2014-09-30
reconocimiento a los mejores vendedores del mes.
Carlos Alberto Mota Gonzalez
Presidente